Приложение к Приказу

План мероприятий по выборам ректора ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Положения о выборах ректора (заседание Учёного совета) | 15.06.2026 | Председатель Учёного совета Ученый секретарь Учёного совета |
| 2. | Избрание председателя и членов Комиссии по выборам ректора (заседание Учёного совета) | 15.06.2026 | Председатель Учёного совета Ученый секретарь Учёного совета |
| 3. | Определение сроков выдвижения кандидатур на должность ректора (заседание Учёного совета) | 15.06.2026 | Председатель Учёного совета Ученый секретарь Учёного совета |
| 4. | Утверждение Плана мероприятий по выборам ректора (заседание Учёного совета) | 15.06.2026 | Председатель Учёного совета Ученый секретарь Учёного совета |
| 5. | Размещение объявления о выборах ректора на сайте | 16.06.2026 | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 6. | Выдвижение кандидатур на должность ректора в соответствии с Положением | с 16.06.2026 по 15.07.2026 |  |
| 7. | Подача кандидатами пакета документов в Комиссию по выборам ректора | с 16.06.2026 по 15.07.2026 |  |
| 8. | Рассмотрение Комиссией по выборам ректора поступивших документов, подготовка списка кандидатов, соответствующих требованиям, для представления на заседание Учёного совета | с 15.07.2026 по 20.07.2026 | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 9. | Передача списка кандидатов Ученому секретарю Ученого совета | 21.07.2026 | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 10. | Утверждение списка кандидатов, соответствующих требованиям (заседание Учёного совета) | 27.08.2026 | Ученый секретарь Учёного совета |
| 11. | Согласование списка кандидатов с органами исполнительной власти Забайкальского края, Советом ректоров вузов Забайкальского края | с 27.08.2026 по 04.09.2026 | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 12. | Направление Комиссией по выборам ректора документов утвержденных кандидатов в Аттестационную комиссию Министерства здравоохранения РФ | не позднее 05.09.2026 | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 13. | Проведение аттестации кандидатов на заседании Аттестационной комиссии Министерства здравоохранения РФ | срок определяется МЗ РФ |  |
| 14. | Назначение даты проведения конференции по выборам ректора (заседание Учёного совета) | после получения заключения аттестационной комиссии МЗ РФ | Ученый секретарь Учёного совета |
| 15. | Размещение списка кандидатов на должность ректора, аттестованных Аттестационной комиссией Министерства здравоохранения РФ, предвыборных программ кандидатов на сайте ЧГМА для ознакомления | после получения заключения аттестационной комиссии МЗ РФ | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 16. | Проведение встреч кандидатов с сотрудниками и обучающимися | начиная со дня размещения аттестованного Аттестационной комиссией Министерства списка кандидатов на сайте Академии и заканчивая сроком за один день до даты проведения Конференции |  |
| 17. | Проведение выборов делегатов Конференции | 3 недели со дня принятия Учёным советом решения о дате проведения Конференции | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 18. | Формирование списка делегатов Конференции по выборам ректора (Комиссия по выборам ректора) | не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения Конференции | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 19. | Проведение Конференции по выборам ректора | дата, назначенная Учёным советом | Председатель Комиссии по выборам ректора |
| 20. | Направление в Министерство здравоохранения РФ протокола Конференции по выборам ректора для рассмотрения и утверждения | в течение 5 рабочих дней после проведения Конференции | Председатель Комиссии по выборам ректора |